## Scheda 3 DM 22-06-04
SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2005/2007 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GALATONE
ELENCO ANNUALE
|  |  | Responsabile del Procedimento |  |  |  | Conformità |  |  |  | Tempi di esecuzione
Codice interno Amm.ne | Codice Unico Intervento (CUI) | Descrizione intervento | Cognome | Nome | importo intervento | Finalità | Urb (S/N) | Amb (S/N) | Priorità | Stato progettazione approvata | Trim/Anno Inizio Lavori | Trim/Anno Fine Lavori
Man. 01 |  | Centri Sportivi, manutenzione | Marzano | Ing. Alessandro | 30000 | mis | s | s | 1 |  | 01 -- 2005 | 04 -- 2005
Man. 02 |  | Cimitero | Marzano | Ing. Alessandro | 13000 | mis | s | s | 1 |  | 01 -- 2005 | 04 -- 2005
Man. 03 |  | Edilizia scolastica, manutenzione (opere edili e impianti) | Marzano | Ing. Alessandro | 60000 | mis | s | s | 1 |  | 1 -- 2005 | 4 -- 2005
Man. 04 |  | Edilizia patrimoniale, manutenzione (opere edili e impianti) | Marzano | Ing. Alessandro | 20000 | mis | s | s | 1 |  | 1 -- 2005 | 4 -- 2005
Man. 05 |  | Verde Pubblico | Marzano | Ing. Alessandro | 15000 | mis | s | s | 1 |  | 1 -- 2005 | 4 -- 2005
Man. 06 |  | Pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria | Marzano | Ing. Alessandro | 15000 | mis | s | s | 1 |  | 1 -- 2005 | 4 -- 2005
Man. 07 |  | Manutenzione ordinaria strade interne | Marzano | Ing. Alessandro | 50000 | mis | s | s | 1 |  | 1 -- 2005 | 4 -- 2005
Man. 08 |  | Manutenzione rete pluviale acque bianche | Marzano | Ing. Alessandro | 10000 | mis | s | s | 1 |  | 1 -- 2005 | 4 -- 2005
Man. 09 |  | Manutenzione straodinaria caserma Carabinieri (opere edili e impianti) | Marzano | Ing. Alessandro | 5000 | mis | s | s | 1 |  | 1 -- 2005 | 4 -- 2005
Edi-Sc 01 |  | Via S. Luca - Lavori di completamento dell'adeguamento | Marzano | Ing. Alessandro | 100000 | adn | s | s | 1 |  | 03 -- 2005 | 01 -- 2007
Edi-Sc 02 |  | Via Colitta - Lavori di completamento dell'adeguamento dell'aula Magna e degli ambienti interni | Marzano | Ing. Alessandro | 125000 | adn | s | s | 1 |  | 03 -- 2005 | 01 -- 2007
Edi-Sc 03 |  | Via S. Nicola di Pergoleto - Lavori di completamento dell'adeguamento | Marzano | Ing. Alessandro | 100000 | adn | s | s | 1 |  | 3 -- 2005 | 1 -- 2007
Edi-Sc 04 |  | Via Gramsci - Ampliamento e ristrutturazione ambienti interni ed esterni | Marzano | Ing. Alessandro | 250000 | adn | s | s | 1 |  | 3 -- 2005 | 1 -- 2007
Edi-Sc 05 |  | Via XX Settembre - Lavori di completamento dell'adeguamento | Marzano | Ing. Alessandro | 150000 | adn | s | s | 1 |  | 3 -- 2005 | 1 -- 2007
Edi-Sc 06 |  | Via Cadorna - Adeguamento palestra e spazi esterni | Marzano | Ing. Alessandro | 150000 | adn | s | s | 1 |  | 3 -- 2005 | 1 -- 2007
Edi-Sc 07 |  | Via Tunisi - Lavori di completamento dell'adeguamento | Marzano | Ing. Alessandro | 100000 | adn | s | s | 1 |  | 3 -- 2005 | 1 -- 2007
Edi-Sc 08 |  | Asilo Nido - Lavori di completamento dell'adeguamento | Marzano | Ing. Alessandro | 200000 | adn | s | s | 1 |  | 3 -- 2005 | 1 -- 2007
Edi-Sc 09 |  | Asilo Nino - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza | Marzano | Ing. Alessandro | 200000 | adn | s | s | 1 |  | 02 -- 2005 | 02 -- 2006
Viab 01 |  | Realizzazione di sovrappasso in via Appennini | Marzano | Ing. Alessandro | 100000 | urb | s | s | 1 | pp | 03 -- 2005 | 3 -- 2006
Viab 02 |  | Progetto per il completramento di Via Nicolò da Lequile, allargamento di Via Cupressa e traversa di Via Gobetti | Marzano | Ing. Alessandro | 100000 | urb | s | s | 1 | pp | 03 -- 2005 | 02 -- 2006
Viab 03 |  | Realizzazione sovrappasso Via N. Sauro | Marzano | Ing. Alessandro | 100000 | urb | s | s | 3 |  | 02 -- 2006 | 04 -- 2006
Viab 03-bis |  | Via di collegamento tra Via XX Settembre e Via Cappuccini | Marzano | Ing. Alessandro | 65000 | urb | s | s | 2 |  | 3 -- 2005 | 3 -- 2006
Viab 04 |  | Completamento manutenzione strade interne, gruppo Est | Marzano | Ing. Alessandro | 300000 | urb | s | s | 2 |  | 04 -- 2005 | 04 -- 2006
Viab 05 |  | Completamento manutenzione tratti di strade interne, gruppo Ovest | Marzano | Ing. Alessandro | 300000 | urb | s | s | 2 |  | 04 -- 2005 | 4 -- 2006
Viab 06 |  | Sistemazione di tratti di viabilità interna al centro urbano | Marzano | Ing. Alessandro | 50000 | urb | s | s | 1 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2006
Viab 07 |  | Riqualificazione urbana di: P.zza De Giorgi, P.zza Umberto I° e Tratto tra P.zza S. Sebastiano e P.zza Pertini | Marzano | Ing. Alessandro | 525000 | urb | s | s | 2 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2007
Viab 08 |  | Lavori di allargamento e sistemazione di Via delle Serre | Marzano | Ing. Alessandro | 200000 | urb | s | s | 3 |  | 4 -- 2005 | 04 -- 2007
Viab 09 |  | Lavori di adeguamento e sistemazione viabilità esterna | Marzano | Ing. Alessandro | 50000 | urb | s | s | 2 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2007
Viab 10 |  | Lavori di completamento della sistemazione di via Cairoli - 1° Lotto | Marzano | Ing. Alessandro | 220000 | urb | s | s | 1 | pp | 4 -- 2005 | 4 -- 2007
Viab 13 |  | Opere di ubanizzazione primaria e realizzazione della P.I. in contrada Coppola | Marzano | Ing. Alessandro | 250000 | urb | n | s | 1 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2007
Viab 14 |  | Adeguamento della viabilità in via Maccallè | Marzano | Ing. Alessandro | 150000 | urb | s | s | 3 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2007
Viab 15 |  | Realizzazione del basolato su: Via Chiesa, P.zza S. Demetrio, Via Diaz, P.zza Costadura, Via Lezzi, Via Convento | Marzano | Ing. Alessandro | 200000 | urb | s | s | 1 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2007
Viab 16 |  | Acquisizione area e riqualificazione del lotto di terreno destinato a Chiesa, sito in Via S. Luca | Marzano | Ing. Alessandro | 200000 | urb | s | s | 3 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2007
Viab 17 |  | Realizzazione di viabilità ed ubanizzazione primaria delle zone in espansione | Marzano | Ing. Alessandro | 250000 | urb | s | s | 2 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2007
Edi-Patr 01 |  | Ristrutturazione fabbricato di Via G. Leuzzi | Marzano | Ing. Alessandro | 100000 |  | s | s | 3 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2007
Edi-Patr 02 |  | Recupero statico e funzionale del fabbricato comunale in Via S. Sebastiano (Scuola Calcio) | Marzano | Ing. Alessandro | 65000 | cpa | s | s | 3 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2007
Edi-Patr 03 |  | Lavori per l'adeguamento e la rifunzionalizzazione dell'edificio Comunale di via Beato Egidio da destinare a uffici comunali | Marzano | Ing. Alessandro | 60000 | cpa | s | s | 1 |  | 01 -- 2005 | 03 -- 2005
Edi-Patr 04 |  | Riconversione immobile di P.zza S. Sebastiano destinato a Mercato Coperto | Marzano | Ing. Alessandro | 600000 | urb | s | s | 2 |  | 4 -- 2005 | 04 -- 2007
Edi-Patr 05 |  | Palazzo Municipale, adeguamento impianti, abbattimento barriere architettoniche e rifacimento infissi esterni, sistemazione paramento murario | Marzano | Ing. Alessandro | 300000 | vab | s | s | 2 |  | 4 -- 2005 | 02 --2008
Edi-Patr 06 |  | Recupero Frantoio Ipogeo | Marzano | Ing. Alessandro | 50000 | vab | s | s | 2 |  | 4 -- 2005 | 03 -- 2005
Edi-Patr 07 |  | Progetto per l'acquisto ed il recupero del Castello di Fulcignano | Marzano | Ing. Alessandro | 200000 | vab | s | s | 2 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2005
Edi-Patr 08 |  | Ampliamento Cimitero, Urbanizzazione e Edicole funerarie (1° lotto) | Marzano | Ing. Alessandro | 200000 | mis | s | s | 1 |  | 02 -- 2005 | 01 -- 2006
Edi-Patr 08-bis |  | Recupero statico e funzionale dell'immobile sito in Via Colonna di proprietà Comunale | Marzano | Ing. Alessandro | 75000 | cpa | s | s | 2 |  | 3 -- 2005 | 4 -- 2007
Edi-Patr 09 |  | Ampliamento Cimitero, Urbanizzazione e Edicole funerarie (2° lotto) | Marzano | Ing. Alessandro | 150000 | mis | s | s | 3 |  | 4 -- 2005 | 2 -- 2006
Edi-Patr 10 |  | Riqualificazione P.zza SS. Crocifisso | Marzano | Ing. Alessandro | 240000 | urb | s | s | 2 |  | 4 -- 2005 | 3 -- 2007
Edi-Patr 11 |  | Progetto per l'acquisto e la ristutturazione dell' ex Cinema Minerva - Via Diaz | Marzano | Ing. Alessandro | 100000 | cpa | s | s | 2 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2006
Edi-Patr 12 |  | Riconversione dell'Ex oleificio di Via XXIV Maggio | Marzano | Ing. Alessandro | 300000 | cpa | s | s | 2 |  | 4 -- 2005 | 2 -- 2007
Edi-Patr 13 |  | Adeguamento e completamento degli impianti sportivi comunali di Via S. Luca | Marzano | Ing. Alessandro | 750000 | mis | s | s | 1 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2007
Edi-Patr 14 |  | Conversione e adeguamento degli impianti di climatizzazione e di riscaldamento di scuole e strutture del CSP di Via S. Luca | Marzano | Ing. Alessandro | 100000 | mis | s | s | 3 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2006
Edi-Patr 15 |  | Costruzione della Caserma dei Carabinieri | Marzano | Ing. Alessandro | 3098741.39 | mis | s | s | 1 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2008
Urb 01 |  | Progetto per la realizzazione di un'area attrezzata per spettacoli viaggianti | Marzano | Ing. Alessandro | 500000 | amb | s | s | 1 | pp | 4 -- 2005 | 4 -- 2006
Urb 02 |  | Potenziamento della rete idrica e fognante | Marzano | Ing. Alessandro | 90000 | amb | s | s | 2 |  | 4 -- 2005 | 4 -- 2006
Urb 03 |  | Ampliamento dell'Impianto di P.I. | Marzano | Ing. Alessandro | 100000 | urb | s | s | 2 |  | 4 -- 2005 | 04 -- 2006
Urb o4 |  | Realizazione dell'impianto di P.I. su Via del Mare fino all'innesto con Via Gallipoli | Marzano | Ing. Alessandro | 300000 | urb | s | s | 1 |  | 02 -- 2005 | 03 -- 2006
Urb 04 |  | Progetto per l’acquisizione e sistemazione area servizi | Marzano | Ing. Alessandro | 500000 | urb | s | s | 2 |  | 3 -- 2005 | 2 -- 2007
Tur 01 |  | Parco naturale attrezzato della Montagna Spaccata | Marzano | Ing. Alessandro |  | amb | s | s | 1 |  | 4 -- 2005 | 04 -- 2008
Artig 01 |  | Azione volte alla creazione di presupposti per lo sviluppo del settore terziario (incubatori di impresa) | Marzano | Ing. Alessandro | 2422180.32 | mis | s | s | 1 |  | 4 -- 2005 | 04 -- 2007
Edi-Urb 01 |  | Contratti di Quartiere - D.M. 27/12/01 | Marzano | Ing. Alessandro | 5000000 | urb | s | s | 1 | pp | 4 -- 2005 | 04 -- 2008
Edi-Res 01 |  | Programma di edilizia residenziale - Abitazioni in affitto - D.M. 27/12/01 | Marzano | Ing. Alessandro | 1350000 | urb | s | s | 1 | pe | 4 -- 2005 | 04 -- 2007
Il Responsabile del Programma (Ing. Alessandro Marzano)

## Scheda 2 DM 22-06-04
SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2005/2007 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GALATONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
|  | Codice ISTAT | [5 empty] | Stima dei costi del programma |  |  | Cessione Immobili | Apporto Capitale Privato
N. Progressivo | Cod. Int. Amm.ne | Reg. | Prov. | Com. | Tipologia | Categoria | Descrizione dell'intervento | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | S/N | Importo | Tipologia
1 | Man. 01 |  |  |  | 6 | E10 99 | Centri Sportivi, manutenzione | 30000 | 30000 | 30000 | N | 0 | 0
2 | Man. 02 |  |  |  | 6 | E10 99 | Cimitero | 13000 | 13000 | 13000 | N | 0 | 0
3 | Man. 03 |  |  |  | 6 | A05 08 | Edilizia scolastica, manutenzione (opere edili e impianti) | 60000 | 60000 | 60000 | N | 0 | 0
4 | Man. 04 |  |  |  | 6 | A05 08 | Edilizia patrimoniale, manutenzione (opere edili e impianti) | 20000 | 20000 | 20000 | N | 0 | 0
5 | Man. 05 |  |  |  | 6 | E10 99 | Verde Pubblico | 15000 | 15000 | 15000 | N | 0 | 0
6 | Man. 06 |  |  |  | 6 | A01 01 | Pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria | 15000 | 15000 | 15000 | N | 0 | 0
7 | Man. 07 |  |  |  | 6 | A01 01 | Manutenzione ordinaria strade interne | 50000 | 50000 | 50000 | N | 0 | 0
8 | Man. 08 |  |  |  | 6 | E10 99 | Manutenzione rete pluviale acque bianche | 10000 | 10000 | 10000 | N | 0 | 0
9 | Man. 09 |  |  |  | 7 | A05 09 | Manutenzione straodinaria caserma Carabinieri (opere edili e impianti) | 5000 | 5000 | 5000 | N | 0 | 0
10 | Edi-Sc 01 |  |  |  | 7 | A05 08 | Via S. Luca - Lavori di completamento dell'adeguamento | 100000 | 50000 | 50000 | N | 0 | 0
11 | Edi-Sc 02 |  |  |  | 7 | A05 08 | Via Colitta - Lavori di completamento dell'adeguamento dell'aula Magna e degli ambienti interni | 125000 | 125000 | 100000 | N | 0 | 0
12 | Edi-Sc 03 |  |  |  | 7 | A05 08 | Via S. Nicola di Pergoleto - Lavori di completamento dell'adeguamento | 100000 | 100000 | 100000 | N | 0 | 0
13 | Edi-Sc 04 |  |  |  | 7 | A05 08 | Via Gramsci - Ampliamento e ristrutturazione ambienti interni ed esterni | 250000 | 75000 | 75000 | N | 0 | 0
14 | Edi-Sc 05 |  |  |  | 7 | A05 08 | Via XX Settembre - Lavori di completamento dell'adeguamento | 150000 | 150000 | 150000 | N | 0 | 0
15 | Edi-Sc 06 |  |  |  | 7 | A05 08 | Via Cadorna - Adeguamento palestra e spazi esterni | 150000 | 200000 | 200000 | N | 0 | 0
16 | Edi-Sc 07 |  |  |  | 7 | A05 08 | Via Tunisi - Lavori di completamento dell'adeguamento | 100000 | 75000 | 75000 | N | 0 | 0
17 | Edi-Sc 08 |  |  |  | 7 | A05 08 | Asilo Nido - Lavori di completamento dell'adeguamento | 200000 | 50000 | 50000 | N | 0 | 0
18 | Edi-Sc 09 |  |  |  | 7 | A05 08 | Asilo Nino - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza | 200000 |  |  | N | 0 | 0
19 | Viab 01 |  |  |  | 1 | A01 01 | Realizzazione di sovrappasso in via Appennini | 100000 |  |  | N | 0 | 0
20 | Viab 02 |  |  |  | 1 | A01 01 | Progetto per il completramento di Via Nicolò da Lequile, allargamento di Via Cupressa e traversa di Via Gobetti | 100000 |  |  | N | 0 | 0
21 | Viab 03 |  |  |  | 1 | A01 01 | Realizzazione sovrappasso Via N. Sauro | 100000 |  |  | N | 0 | 0
21-bis | Viab 03-bis |  |  |  | 1 |  | Via di collegamento tra Via XX Settembre e Via Cappuccini | 65000 |  |  | N | 0 | 0
22 | Viab 04 |  |  |  | 7 | A01 01 | Completamento manutenzione strade interne, gruppo Est | 300000 |  |  | N | 0 | 0
23 | Viab 05 |  |  |  | 7 | A01 01 | Completamento manutenzione tratti di strade interne, gruppo Ovest | 300000 |  |  | N | 0 | 0
24 | Viab 06 |  |  |  | 7 | A01 01 | Sistemazione di tratti di viabilità interna al centro urbano | 50000 | 50000 | 50000 | N | 0 | 0
25 | Viab 07 |  |  |  | 7 | A01 01 | Riqualificazione urbana di: P.zza De Giorgi, P.zza Umberto I° e Tratto tra P.zza S. Sebastiano e P.zza Pertini | 525000 | 200000 |  | N | 0 | 0
26 | Viab 08 |  |  |  | 1 | A01 01 | Lavori di allargamento e sistemazione di Via delle Serre | 200000 |  |  | N | 0 | 0
27 | Viab 09 |  |  |  | 7 | A01 01 | Lavori di adeguamento e sistemazione viabilità esterna | 50000 | 50000 | 50000 | N | 0 | 0
28 | Viab 10 |  |  |  | 6 | A01 01 | Lavori di completamento della sistemazione di via Cairoli - 1° Lotto | 220000
29 | Viab 11 |  |  |  | 7 | A01 01 | Lavori di completamento della sistemazione di via Cairoli - 2° Lotto |  | 150000 |  | N | 0 | 0
30 | Viab 12 |  |  |  | 7 | A01 01 | Lavori di completamento della sistemazione delle strade rurali |  | 100000 | 100000 | N | 0 | 0
31 | Viab 13 |  |  |  | 8 | A01 01 | Opere di ubanizzazione primaria e realizzazione della P.I. in contrada Coppola | 250000 | 250000 | 250000 | N | 0 | 0
32 | Viab 14 |  |  |  | 8 | A01 01 | Adeguamento della viabilità in via Maccallè | 150000 | 150000 |  | N | 0 | 0
33 | Viab 15 |  |  |  | 7 | A01 01 | Realizzazione del basolato su: Via Chiesa, P.zza S. Demetrio, Via Diaz, P.zza Costadura, Via Lezzi, Via Convento | 200000 | 150000 | 150000 | N | 0 | 0
34 | Viab 16 |  |  |  | 1 | A01 01 | Acquisizione area e riqualificazione del lotto di terreno destinato a Chiesa, sito in Via S. Luca | 200000 |  |  | N | 0 | 0
35 | Viab 17 |  |  |  | 8 | A01 01 | Realizzazione di viabilità ed ubanizzazione primaria delle zone in espansione | 250000 | 250000 | 250000 | N | 0 | 0
36 | Edi-Patr 01 |  |  |  | 7 | A05 09 | Ristrutturazione fabbricato di Via G. Leuzzi | 100000 |  |  | N | 0 | 0
37 | Edi-Patr 02 |  |  |  | 7 | A05 09 | Recupero statico e funzionale del fabbricato comunale in Via S. Sebastiano (Scuola Calcio) | 65000 |  |  | N | 0 | 0
38 | Edi-Patr 03 |  |  |  | 7 | A05 09 | Lavori per l'adeguamento e la rifunzionalizzazione dell'edificio Comunale di via Beato Egidio da destinare a uffici comunali | 60000 |  |  | N | 0 | 0
39 | Edi-Patr 04 |  |  |  | 3 | A05 09 | Riconversione immobile di P.zza S. Sebastiano destinato a Mercato Coperto | 600000 | 600000 | 600000 | N | 0 | 0
40 | Edi-Patr 05 |  |  |  | 4 | A05 09 | Palazzo Municipale, adeguamento impianti, abbattimento barriere architettoniche e rifacimento infissi esterni, sistemazione paramento murario | 300000 | 150000 | 150000 | N | 0 | 0
41 | Edi-Patr 06 |  |  |  | 4 | A05 09 | Recupero Frantoio Ipogeo | 50000 |  |  | N | 0 | 0
42 | Edi-Patr 07 |  |  |  | 3 | A05 11 | Progetto per l'acquisto ed il recupero del Castello di Fulcignano | 200000 | 300000 | 300000 | N | 0 | 0
43 | Edi-Patr 08 |  |  |  | 8 | A05 09 | Ampliamento Cimitero, Urbanizzazione e Edicole funerarie (1° lotto) | 200000 |  |  | N | 0 | 0
43-bis | Edi-Patr 08-bis |  |  |  | 7 | A0510 | Recupero statico e funzionale dell'immobile sito in Via Colonna di proprietà Comunale | 75000 |  |  | N | 0 | 0
44 | Edi-Patr 09 |  |  |  | 8 | A05 09 | Ampliamento Cimitero, Urbanizzazione e Edicole funerarie (2° lotto) | 150000 | 50000 | 50000 | N | 0 | 0
45 | Edi-Patr 10 |  |  |  | 4 | A01 01 | Riqualificazione P.zza SS. Crocifisso | 240000 |  |  | N | 0 | 0
46 | Edi-Patr 11 |  |  |  | 4 | A05 09 | Progetto per l'acquisto e la ristutturazione dell' ex Cinema Minerva - Via Diaz | 100000 | 100000 |  | N | 0 | 0
47 | Edi-Patr 12 |  |  |  | 4 | A05 09 | Riconversione dell'Ex oleificio di Via XXIV Maggio | 300000
48 | Edi-Patr 13 |  |  |  | 4 | A05 12 | Adeguamento e completamento degli impianti sportivi comunali di Via S. Luca | 750000 |  |  | N | 0 | 0
49 | Edi-Patr 14 |  |  |  | 7 | A05 08 | Conversione e adeguamento degli impianti di climatizzazione e di riscaldamento di scuole e strutture del CSP di Via S. Luca | 100000 | 100000 | 100000 | N | 0 | 0
50 | Edi-Patr 15 |  |  |  | 1 | A05 09 | Costruzione della Caserma dei Carabinieri | 3098741.39 |  |  | N | 0 | 0
51 | Urb 01 |  |  |  | 1 | A05 12 | Progetto per la realizzazione di un'area attrezzata per spettacoli viaggianti | 500000
52 | Urb 02 |  |  |  | 1 | A06 90 | Potenziamento della rete idrica e fognante | 90000 | 90000 |  | N | 0 | 0
53 | Urb 03 |  |  |  | 9 | A06 90 | Ampliamento dell'Impianto di P.I. | 100000 | 10000 | 100000 | N | 0 | 0
54 | Urb 04 |  |  |  | 9 | A06 90 | Realizazione dell'impianto di P.I. su Via del Mare fino all'innesto con Via Gallipoli | 300000 |  |  | N | 0 | 0
55 | Urb 05 |  |  |  | 99 | A05 12 | Progetto per l’acquisizione e sistemazione area servizi | 500000 |  |  | N | 0 | 0
56 | Tur 01 |  |  |  | 1 | A05 37 | Parco naturale attrezzato della Montagna Spaccata |  | 2000000 | 2000000 | N | 0 | 0
57 | Artig 01 |  |  |  | 1 | A05 09 | Azione volte alla creazione di presupposti per lo sviluppo del settore terziario (incubatori di impresa) | 2422180.32 |  |  | N | 0 | 0
58 | Edi-Urb 01 |  |  |  | 3 | A05 09 | Contratti di Quartiere - D.M. 27/12/01 | 5000000 |  |  | N | 0 | 0
59 | Edi-Res 01 |  |  |  | 1 | A05 10 | Programma di edilizia residenziale - Abitazioni in affitto - D.M. 27/12/01 | 1350000 |  |  | N | 0 | 0
Il Responsabile del Programma (Ing. Alessandro Marzano)

## Scheda 1 DM 22- 06-04
SCHEDA 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2005/2007 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GALATONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Tipologie di risorse | Arco Temporale di Validità del Programma
| Disponibilità finanziarie primo anno | Disponibilità finanziarie secondo anno | disponibilità finanziarie terzo anno | Impoto totale (€)
Entrate aventi destinazione vincolata per Legge | 388000 | 388000 | 273000 | 1049000
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 6714552.62 | 2515000 | 1690000 | 10919552.62
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato |  |  |  | 0
Trasferimenti immobili ex art. 19, comma 5 ter, Legge 109/94 e s.m.i. |  |  |  | 0
Stanziamenti di bilancio | 135000 | 75000 | 75000 | 285000
Altro | 6651369 | 2160000 | 2160000 | 10971369
TOTALI | 13888921.62 | 5138000 | 4198000 | 23224921.62
Il Responsabile del Programma (Ing. Alessandro Marzano)

## Schede di dettaglio
CATEGORIA OG1
1 | Lavori di impermeabilizzazione e interventi di manutenzione straordinaria connessi degli edifici scolastici di competenza dell'Amm.ne Comunale | 185681.12
2 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'Edificio Scolastico di Via S. Luca | 150000
3 | Ampliamento Cimitero, Edicole funerarie | 200000
4 | Adeguamento e completamento degli impianti sportivi comunali | 750000
5 | Rifacimento dell'impianto elettrico e della viabilità nella parte esistente del Cimitero Comunale | 150000
6 | Riconversione ex oleificio di Via XXIV Maggio (Recupero con il sistema della Finanza di Progetto, Ex art 19, comma 2, della Legge 109/94 e s.m.i.) | 50000
7 | Progetto di rifunzionalizzazione e adeguamento alla norme di sicurezza della struttura Comunale sita alla Via Giovanni XXIII da destinare a Casa di Riposo e Centro Diurno | 478000
8 | Lavori di manutenzione su edifici scolastici e relative palestre (materne, elementari, media) | 250000
CATEGORIA OG2
1 | Recupero della Chiesa del SS. Crocifisso | 900000
CATEGORIA OG3
1 | Lavosi di sistemazione delle strade comunali urbane | 405000
2 | Lavori di allargamento via cipressa e prolungaamento via nicolò da lequile | 100000
3 | Lavori di completamento della Via Ruffilli | 100000
4 | Lavori di riqualificazione urbana e regolamentazione della viabilità di P.zza Umberto | 100000
5 | Riqualificazione di Via Cosimo Settimo | 75000
7 | Riqualificazione urbana di via Pacifico Nico | 100000
8 | Progetto per il collegamento tra Ex SS 497 -Tronco Seclì/Galatone- e la S.P. 397 -Tronco Nardò/Galatone- (Rondò Via Lecce) | 745000
9 | Progetto per la moderazione del traffico nel centro storico (Misura 5,2 - Azione5, Tipologia D3b) | 170000
Categoria OG6
1 | Progetto per il completamento e rifacimento delle condotte idriche e fognanti del tessuto urbano ai fini dell cessione delle stesse all'AQP | 950000
Categorie OG10, OG11, OS3, OS28, OS30
1 | Palazzo Municipale adeguamento impianto elettrico e abbattimento barriere architettoniche | 150000
2 | Realizazione dell'impianto di P.I. su Via del Mare fino all'innesto con Via Gallipoli | 300000
3 | Progetto per l'adeguamento dell'impianto di P.I. già esistente nel centro storico (Misura 5,2 - Azione5, Tipologia B5) | 530000
4 | Progetto per l'ampliamento dell'impianto di P.I. (Misura 5,2 - Azione5, Tipologia A5) | 100000